## Test
阶段 | 任务 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 状态
需求分析 | 用户需求调研 | 张三 | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 已完成
需求分析 | 系统需求分析 | 李四 | 2025-01-10 | 2025-01-25 | 进行中
设计阶段 | UI设计 | 王五 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 待开始
设计阶段 | 数据库设计 | 赵六 | 2025-01-25 | 2025-02-05 | 待开始
开发阶段 | 前端开发 | 钱七 | 2025-02-01 | 2025-03-15 | 待开始
开发阶段 | 后端开发 | 孙八 | 2025-02-01 | 2025-03-20 | 待开始
测试阶段 | 单元测试 | 周九 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 待开始
测试阶段 | 集成测试 | 吴十 | 2025-03-20 | 2025-04-05 | 待开始
部署阶段 | 生产环境部署 | 郑十一 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 待开始