## Content
约旅项目进度表
项目概述
本项目是一个旅游管理系统，旨在为用户提供便捷的旅游服务。
进度表
阶段 | 任务 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 状态
需求分析 | 用户需求调研 | 张三 | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 已完成
需求分析 | 系统需求分析 | 李四 | 2025-01-10 | 2025-01-25 | 进行中
设计阶段 | UI设计 | 王五 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 待开始
设计阶段 | 数据库设计 | 赵六 | 2025-01-25 | 2025-02-05 | 待开始
开发阶段 | 前端开发 | 钱七 | 2025-02-01 | 2025-03-15 | 待开始
开发阶段 | 后端开发 | 孙八 | 2025-02-01 | 2025-03-20 | 待开始
测试阶段 | 单元测试 | 周九 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 待开始
测试阶段 | 集成测试 | 吴十 | 2025-03-20 | 2025-04-05 | 待开始
部署阶段 | 生产环境部署 | 郑十一 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 待开始
里程碑
• 需求确认: 2025-01-25
• 设计评审: 2025-02-10
• 开发完成: 2025-03-20
• 测试完成: 2025-04-05
• 项目上线: 2025-04-10
风险评估
风险项 | 影响程度 | 发生概率 | 应对措施
需求变更 | 高 | 中 | 建立变更控制流程
技术难题 | 中 | 低 | 提前技术调研
人员流失 | 高 | 低 | 知识文档化
进度延期 | 中 | 中 | 增加资源投入
资源配置
人力资源
• 项目经理: 1人
• 前端开发: 2人
• 后端开发: 3人
• UI设计师: 1人
• 测试工程师: 2人
技术栈
• 前端: React, TypeScript
• 后端: Node.js, Express
• 数据库: MongoDB
• 部署: Docker, AWS
总结
本项目计划在2025年4月10日完成上线，总体风险可控，需要密切关注需求变更和进度管控。