# **項目資助合作方案 v1.0**

**合作範圍**：項目資助合作  
**版本**：v1.0  
**更新時間**：2025 年 5 月 26 日

## **🎯 合作目標**

### **合作主體**

深圳市智林泰電子科技有限公司（簡稱：智林泰）與王先生通過專利授權合作，共同設立香港公司申請香港政府項目資助，實現雙方共贏。

### **三方關係**

• **智林泰公司**：技術入股方，提供專利技術

• **王先生**：資金投資方，負責出資和運營

• **香港公司**：雙方合作設立的實體，持有專利，申請資助

### **合作目的**

合作開公司的主要目的是便於項目資助資金的轉賬操作，而非訂單銷售業務。

## **🔗 三方關係架構**

### **入股模式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **角色** | **智林泰公司** | **香港公司** | **王先生** |
| **入股方式** | 🔧 技術入股 | 📋 合作實體 | 💰 資金入股 |
| **股權比例** | 50% | 100%（智林泰 50%+王先生 50%） | 50% |
| **主要貢獻** | 專利技術 | 持有專利，申請資助 | 資金投入 |

### **專利關係鏈**

智林泰公司 ──授權──> 香港公司 ──持有──> 專利權  
 ↑ ↓  
技術支持 申請項目資助  
 ↑ ↓  
王先生 ──出資──> 專利註冊費用 ──支持──> 申請成功

## **📋 合作流程詳解**

### **第一階段：基礎準備（1-2 個月）**

#### **專利授權環節**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **時間節點** | **主要任務** | **智林泰公司** | **香港公司** | **王先生** |
| **第 1 周** | 專利清單整理 | ✅ 提供完整專利清單 | 📋 確認需要的專利類型 | 📋 瞭解專利價值 |
| **第 2 周** | 專利授權協議 | ✅ 簽署授權協議 | ✅ 獲得專利授權 | 📋 見證協議簽署 |

#### **公司設立環節**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **時間節點** | **主要任務** | **智林泰公司** | **香港公司** | **王先生** |
| **第 3-4 周** | 公司註冊啓動 | 📋 配合提供資料 | ✅ 合作實體設立 | 💰 承擔註冊費用 |
| **第 5-8 周** | 專利註冊申請 | 🤝 配合技術支持 | ✅ 提交專利申請 | 💰 承擔註冊費用 |

### **第二階段：申請準備（2-4 個月）**

#### **申請材料準備**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **時間節點** | **主要任務** | **智林泰公司** | **香港公司** | **王先生** |
| **第 9-12 周** | 申請材料準備 | ✅ 提供技術資料 | ✅ 準備申請文件 | 💰 承擔相關費用 |
| **第 13-14 周** | 申請提交 | 🤝 技術答疑支持 | ✅ 正式提交申請 | 🤝 協助提交 |
| **第 15-26 周** | 跟進審批 | 🤝 技術答疑支持 | ✅ 主導跟進流程 | 🤝 協助審批流程 |

### **第三階段：資金分配（審批通過後 1 個月內）**

#### **資金管理流程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **時間節點** | **主要任務** | **智林泰公司** | **香港公司** | **王先生** |
| **資助到賬** | 確認資金到賬 | 📋 知情權 | ✅ 接收資助資金 | 📋 知情權 |
| **分配計算** | 計算分配金額 | ✅ 確認 50%金額 | 📋 計算平臺 | ✅ 確認 50%金額 |
| **資金轉賬** | 執行轉賬操作 | ✅ 接收 50%資金 | ✅ 執行轉賬操作 | ✅ 接收 50%資金 |
| **財務記錄** | 建立財務檔案 | ✅ 共同確認 | ✅ 記錄管理 | ✅ 共同確認 |

## **💰 財務安排體系**

### **費用承擔明細**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **費用類型** | **智林泰公司** | **香港公司** | **王先生出資** | **說明** |
| **公司註冊費** | ❌ 不承擔 | 📋 受益方 | 💰 全額承擔 | 設立合作實體 |
| **專利註冊費** | 🤝 技術支持 | 📋 專利持有方 | 💰 全額承擔 | 香港專利註冊 |
| **申請相關費** | 🤝 技術支持 | 📋 申請主體 | 💰 全額承擔 | 諮詢、材料等 |
| **銀行開戶費** | ❌ 不承擔 | 📋 賬戶持有方 | 💰 全額承擔 | 開戶及維護 |

### **收益分配機制**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收益類型** | **分配比例** | **操作方式** | **時間安排** | **說明** |
| **項目資助資金** | 智林泰 50% : 王先生 50% | 香港公司轉賬 | 到賬後 1 個月內 | 嚴格對半分配 |
| **專利價值提升** | 共同受益 | 無需分配 | 長期價值 | 技術價值提升 |
| **合作基礎建立** | 共同受益 | 無需分配 | 爲後續合作鋪路 | 信任與框架 |

## **🏢 香港公司戰略定位**

### **核心功能**

1. **資金管理平臺** - 接收和分配項目資助資金

2. **專利持有主體** - 持有智林泰授權的專利

3. **申請合作實體** - 作爲項目資助申請主體

4. **合作載體** - 智林泰技術入股，王先生資金入股

### **業務範圍界定**

#### **✅ 當前業務範圍**

• 持有和管理專利

• 申請香港政府項目資助

• 接收和分配資助資金

• 作爲雙方合作載體

#### **❌ 明確排除的功能（暫不涉及）**

• 暫不用於訂單銷售業務

• 暫不進行生產製造活動

• 暫不開展零售或批發業務

• 暫不處理客戶訂單管理

## **⚠️ 風險控制體系**

### **申請相關風險管理**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **風險類型** | **風險承擔方** | **控制措施** | **智林泰保障** | **王先生保障** |
| **申請失敗風險** | 王先生承擔費用損失 | 充分準備，提高成功率 | 無財務損失 | 承擔費用風險 |
| **申請週期風險** | 雙方共同承擔 | 合理預期，耐心等待 | 技術支持 | 資金支持 |
| **政策變化風險** | 雙方共同承擔 | 及時關注政策動態 | 技術調整 | 策略調整 |

### **合作相關風險控制**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **風險類型** | **控制措施** | **責任分擔** | **解決機制** |
| **信任風險** | 法律協議保障 | 雙方共同維護 | 透明操作，定期溝通 |
| **資金安全風險** | 公司賬戶+持股保障 | 雙方共同監督 | 財務記錄公開透明 |
| **專利爭議風險** | 明確授權條款 | 智林泰提供保障 | 法律協議約定 |

## **🎯 成功關鍵因素**

### **專利質量保障**

• **智林泰責任**：確保授權的專利具有實際應用價值

• **技術符合性**：專利技術符合香港政府資助要求

• **文檔完整性**：提供完整的技術文檔和說明

### **申請質量控制**

• **材料準備**：雙方協作準備充分的申請材料

• **價值突出**：突出專利的創新性和商業價值

• **可行性展示**：展示項目的可行性和市場前景

### **合作配合機制**

• **密切溝通**：雙方密切配合，及時溝通

• **技術支持**：智林泰公司提供及時的技術支持

• **專業處理**：王先生通過香港公司專業處理申請流程

## **📅 實施時間規劃（僅供參考，具體時間安排雙方確認溝通）**

### **近期目標（1-3 個月）**

1. ✅ 完成專利授權協議簽署

2. ✅ 完成香港公司註冊和股權分配

3. ✅ 啓動香港專利註冊流程

### **中期目標（3-6 個月）**

1. ✅ 完成香港專利註冊

2. ✅ 準備並提交項目資助申請

3. ✅ 跟進申請審批進度

### **長期目標（6-12 個月）**

1. ✅ 獲得項目資助批准

2. ✅ 完成資助資金分配

3. ✅ 評估後續合作機會

## **🔄 後續合作展望**

### **當前合作基礎**

通過項目資助合作，雙方將建立：  
- 🤝 **信任基礎**：通過成功合作建立互信  
- 📋 **合作框架**：已有的公司架構和合作機制  
- 💰 **資金實力**：項目資助成功後的資金基礎  
- 🔗 **業務聯繫**：爲後續業務合作奠定基礎

### **未來合作可能性**

• 📋 **銷售訂單合作**：基於當前合作基礎，後續可討論具體銷售合作模式

• 📋 **其他項目合作**：利用已建立的合作框架，開展其他項目

• 📋 **專利組合擴展**：根據需要擴展更多專利授權合作

### **合作價值最大化**

• **技術價值**：智林泰專利技術的商業化應用

• **資金價值**：王先生投資的回報實現

• **平臺價值**：香港公司作爲合作平臺的價值體現

## **📝 重要聲明**

### **合作範圍明確**

本方案專注於項目資助合作，香港公司的設立目的明確爲便於資助資金轉賬操作。銷售訂單等其他業務合作不在本次合作範圍內，將作爲後續獨立項目另行討論。

### **協議效力**

本方案作爲合作意向書，具體合作條款以正式簽署的法律協議爲準。雙方應在充分理解和認同的基礎上，簽署正式的合作協議。

### **溝通機制**

雙方應建立定期溝通機制，及時就合作過程中的問題進行協商解決，確保合作順利進行。

**文檔狀態**：項目資助合作方案 v1.0  
**適用範圍**：智林泰公司與王先生的項目資助合作  
**更新說明**：基於雙方權利義務對照表 v1.0 制定